ПРОЕКТ

План мероприятий (дорожная карта)

внедрения Региональной системы (целевой модели) наставничества педагогических работников образовательных организаций города Республики Адыгея

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат, вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое регулирование внедрения Региональной системы (целевой модели) наставничества педагогических работников образовательных организаций (далее - РСЦМНПР) |
| 1.1 | Издание распорядительного акта о внедрении РСЦМНПР | Февраль 2022 г. | Министерство образования и науки Республики Адыгея | Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея о внедрении РСЦМНПР в образовательных организациях Республики Адыгея |
| 1.2 | Утверждение Положения о РСЦМНПР | Февраль 2022 г. | Министерство образования и науки Республики Адыгея | Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея о внедрении РСЦМНПР в образовательных организациях Республики Адыгея |
| 1.3 | Утверждение дорожной карты внедрения РСЦМНПР | Февраль 2022 г. | Министерство образования и науки Республики Адыгея | Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея о внедрении РСЦМНПР в образовательных организациях Республики Адыгея |
| 1.4 | Разработка и утверждение распорядительных документов образовательных организаций о внедрении РСЦМНПР в образовательных организациях | До 30 мая 2022 г. | Образовательные организации Республики Адыгея | Пакет документов, утвержденных руководителем образовательной организации |
| 1.5 | Разработка Программ наставничества, индивидуальных образовательных маршрутов наставляемых | До 15 сентября 2022г. | Методические объединения образовательных организаций Республики Адыгея | Приказы общеобразовательных организаций об утверждении Программ наставничества, индивидуальных образовательных маршрутов |
| Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения РСЦМНПР |
| 2.1 | Проведение серии обучающих семинаров для руководителей методических кабинетов и городских информационно-методических центров управлений образованием муниципальных образований и городских округов, руководителей образовательных организаций муниципальных образований и городских округов | Март – апрель 2022 г. | Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» (далее – Центр профмастерства) | Письмо Министерства образования и науки Республики Адыгея о проведении обучающих семинаров |
| 2.2 | Организация и сопровождение деятельности по подготовке локальных актов, пакета документов в образовательных организациях | Апрель-июнь 2022 г. | Центр профмастерства | Методические рекомендации, пакет примерных документов и материалов (приказы, положение, дорожная карта, соглашения, договоры, журналы наставника и дневники наставляемого) |
| 2.3 | Подготовка региональной базы лучших педагогических практик реализации наставничества в образовательных организациях | Июль - декабрь 2022 г. | Центр профмастерства | Размещение материалов на сайте Центра профмастерства |
| 2.4 | Панельная дискуссия «Погружение в профессию» для педагогов со стажем работы от 0 до 1 года работы | Первая неделя сентября 2022 г. | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Центр профмастерства | Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея «О проведении панельной дискуссии для молодых педагогов» |
| 2.5 | Формирование единой региональной базы наставников | До 15 августа 2022 г. | Министерство образования и науки Республики Адыгея | Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея «О реализации региональной модели наставничества педагогических работников в Республике Адыгея в 2022-2023 учебном году» |
| 2.6 | Экспертиза региональных программ наставничества | До 15 сентября 2022 г. | Экспертный совет Министерства образования и науки Республики Адыгея | Приказы Министерства образования и науки Республики Адыгея «О создании экспертного совета по поверке региональных программ наставничества», «О проведении экспертизы региональных программ наставничества», «О результатах экспертной оценки программ наставничества в Республике Адыгея» |
| 2.7 | Разработка методического пособия (электронный сборник) «Наставничество – путь от цели к результату» | Декабрь 2022 г. | Центр профмастерства | Методическое пособие |
| 2.8 | Популяризация РСЦМНПР через региональные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, профессиональные сообщества, официальные сайты образовательных организаций | В течение всего периода реализации РСЦМНПР | Центр профмастерства, образовательные организации | Актуальная информация на информационных ресурсах (видеорепортажи, статьи в СМИ, посты в соцсетях, информация на официальных сайтах образовательных организаций) |
| Обеспечение мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий |
| 3.1 | Реализация программы курсов повышения квалификации педагогов – наставников | Август 2022года | ГБУ ДПО РА «АРИПК», Центр профмастерства | Программа курсов повышения квалификации кураторов и наставников, участвующих в реализации целевой модели наставничества |
| 3.2 | Образовательная сессия для молодых педагогов со стажем работы от 1 до 3 лет | Октябрь 2022 г. | Центр профмастерства | Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея о проведении мероприятия |
| 3.3 | Организация деятельности стажировочных площадок | Сентябрь - декабрь 2022 г. | Центр профмастерства, образовательные организации | Приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея об организации деятельности стажировочных площадок |
| Внедрение Целевой модели наставничества в образовательных организациях |
| 4.1 | Формирование базы наставляемых в 2022–2023 уч.г. | До 20 августа 2022 г. | Центр профмастерства, муниципальные методические службы | Информационная справка |
| 4.2 | Формирование наставнических пар или групп | По мере необходимости | Образовательные организации | Приказ ОО о закреплении наставнических пар |
| 4.3 | Организация работы наставнических пар или групп, формирование и реализация индивидуального образовательного маршрута | В соответствии со сороками реализации программ наставничества | Образовательные организации | Приказ ОО об утверждении программ наставничества |
| Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для педагогов-наставников и молодых специалистов |
| 5.1 | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций | До 01 августа 2022 г. | Центр профмастерства. Муниципальные методические службы, образовательные организации | Информационная справка |
| 5.2 | Участие в мероприятиях разного уровня по обмену опытом работы педагогов-наставников и трансляции лучших педагогических практик, форм и моделей наставничества | В течение года | Центр профмастерства, ГБУ ДПО РА «АРИПК», муниципальные методические службы, образовательные организации | Аналитические материалы, сертификаты об участии, дипломы, др. |
| 5.3 | Неделя наставничества | Февраль, 2022 г. | Центр профмастерства | Аналитическая справка, сертификаты о повышении профессионального мастерства |
| 5.4 | Хакатон «Наставник – 2022» | Июнь 2022 г. | Центр профмастерства | Аналитическая справка, сертификаты участия |
| 5.5 | Публикация лучших практик наставничества на официальном сайте Центра профмастерства в разделах «Наставничество», «Стажировочные площадки» | В течение года | Центр | Публикации материалов на сайте Центра профмастерства |
| Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества |
| 6.1 | Внесение в формы федерального статистического наблюдения (далее – формы ФСН) данных о количестве участников программ наставничества и предоставление этих форм в Минпросвещения России | В соответствии со сроками, устанавливаемыми Минпросвещения России | Кураторы внедрения целевой модели наставничества (Центр профмастерства, муниципальные методические службы, ОО) | Данные форм ФСН |
| 6.2 | Организация персонифицированного учета наставников и наставляемых | Февраль - декабрь 2022 г. | Центр профмастерства, муниципальные методические службы, ОО | База данных педагогических работников, вовлеченных в различные формы системы наставничества |
| 6.3 | Проведение муниципального мониторинга образовательных организаций по реализации и эффективности программ наставничества | Октябрь 2022 г. | Муниципальные методические службы | Приказ Министерство образования и науки Республики Адыгея о проведении мониторинга |
| 6.4 | Проведение регионального мониторинга состояния внедрения и реализации Целевой модели наставничества в образовательных организациях Республики Адыгея | Ноябрь 2022 г. | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Центр профмастерства | Приказ Министерство образования и науки Республики Адыгея о проведении мониторинга |
| 6.5 | Анализ результатов регионального мониторинга состояния внедрения и реализации целевой модели наставничества в образовательных организациях Республики Адыгея | Декабрь 2022 г. | Министерство образования и науки Республики Адыгея, Центр профмастерства | Аналитическая справка |